| «Утверждаю» Вице-президент РАН академик _________________ В.В. Козлов « » _______________ 200 г. | Согласовано бюро Отделения РАН Академик-секретарь Отделения математических наук, академик __________________ Л.Д. Фаддеев « » ________________ 200 г. | Согласовано Президиумом Карельского научного центра РАН Председатель Карельского научного центра РАН чл.-корр. РАН ___________________ А.Ф. Титов « » _____________ 2006 г. |
| --- | --- | --- |

- ПЛАН  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЫ на 2007 г.

### Институт прикладных математических исследований Карельского научного центра РАН

| № п/п | ##### Индекс научного направления. Наименование новых и переходящих тем. Номер государственной регистрации переходящих тем | Источники финансирования | Краткое содержание этапов исследований в 2007 г. | ##### Сроки начала и окончания темы | Подразделение научного учреждения. Научный руководитель темы | Планируемое базовое бюджетное финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Российский фонд фундаментальных исследований |  |  |  |  |
| 1. | 1.1.5. (1.1.5.) Случайные графы и моделирование Интернет-топологии | # Грант № 05-01-00007-а | Исследование фазовых переходов в структуре интернет-топологии при различном характере изменения параметров случайного графа. | 2005-2007 | Лаборатория теории вероятностей и компьютерной статистики. Руководитель темы д.ф.-м.н. Павлов Ю.Л. |  |
| 2. | 1.1.12. (1.4.1.) Развитие программных сервисов и контента электронной библиотеки Карельского научного центра РАН | # Грант № 05-07-90077 | Оптимизация, развитие и сопровождение программных сервисов и контента ЭБ. | 2005-2007 | Лаборатория информационных компьютерных технологий Руководитель темы к.ф.-м.н. Вдовицын В.Т. |  |
| 3. | 1.1.7. (1.3.4., 1.2.2.) Равновесие в задачах управления биоресурсами | Грант № 06-01-00128-а | Исследование модели управления биоресурсами, учитывающей миграцию популяции. | 2006-2008 | Лаборатория математической кибернетики Руководитель д.ф.-м.н. Мазалов В.В. |  |
| 4. | 1.1.8., 3.6. (1.5.2. ) Модели и алгоритмы оптимального управления динамическими структурами данных | # Грант № 06-01-00303 | Оптимальное управление стеками и очередями. | 2006-2008 | Лаборатория информационных компьютерных технологий Руководитель к.ф.-м.н. Соколов А.В. |  |
|  | # Программы фундаментальных исследований Отделения математических наук РАН |  |  |  |  |  |
| 5. | 1.1.5., 1.1.7. (1.3.4., 1.2.2.) Применение теоретико-игровых методов в задачах поиска, распределения и защиты информационных ресурсов в компьютерных сетях | Программа ОМН «Исследование и разработка информационных и телекоммуникационных систем для обеспечения проведения фундаментальных исследований» | Анализ равновесных потоков в компьютерных сетях для различных видов задержки информации. | 2006-2007 | Лаборатории: математической кибернетики, информационных компьютерных технологий Руководитель д.ф.-м.н. Мазалов В.В. |  |
| 6. | 1.1.5. (1.1.5.) Теория случайных графов и ее приложения | Программа ОМН «Современные проблемы теоретической математики» | Исследование предельного поведения случайных графов с бесконечной дисперсией степеней вершин. | 2006-2007 | Лаборатория теории вероятностей и компьютерной статистики. Руководитель темы Павлов Ю.Л. |  |
| 7. | 1.1.4., 1.1.6.(1.2.3.) Численные методы решения обратных задач с динамическими граничными условиями и подвижной границей | Программа ОМН «Современные вычислительные и информационные технологии решения больших задач» | Разработка моделей водородопроницаемости конструкционных материалов и численных методов решения задач параметрической идентификации. | 2006-2007 | Лаборатория моделирования природно-технических систем. Руководитель темы Заика Ю.В. |  |
| 8. | 1.1.1. (1.1.1.) Алгебраические и комбинаторные методы исследования автоморфизмов решеток | Программа ОМН «Алгебраические и комбинаторные методы математической кибернетики» | Исследование групп автоморфизмов булевых решеток | 2006-2007 | Лаборатория теории вероятностей и компьютерной статистики. Руководитель темы Тарарин В.М |  |
|  |  | Инициативная тематика |  |  |  |  |
| 9. | 1.1.1. (1.1.1.) Тема № 46. Группы автоморфизмов дистрибутивных решеток: конгруэнции, примитивные группы автоморфизмов № гос. регистрации 0120.0 501118 | Бюджетное финансирование на 2006 г. | Исследование примитивных групп автоморфизмов упорядоченных множеств. Итоговый отчет. | 2005-2007 | Лаборатория теории вероятностей и компьютерной статистики Руководитель темы д.ф.-м.н. Тарарин В.Н. | 394,5 |
| 10. | 1.1.8., 3.6. (1.4.2.) Тема № 47. Модели и алгоритмы оптимального управления динамическими структурами данных № гос. регистрации 0120.0 501119 | Бюджетное финансирование | Изучение постановок задач адаптивного управления динамическими структурами данных. Построение модели и алгоритмов оптимального управления очередями с динамически изменяющимися приоритетами. | 2005-2007 | Лаборатория информационных компьютерных технологий Руководитель темы к.ф.-м.н. Соколов В.А. | 428,0 |
| 11. | 1.1.12., 3.5. (1.4.1.) Тема № 48. Исследование и разработка научно-методических и организационно-технических основ создания и развития единой информационной системы КарНЦ РАН № гос. регистрации 0120.0 501123 | Бюджетное финансирование | Итоговый отчет по теме. Инструктивные материалы по работе в сети Интернет, сопровождению портала КарНЦ РАН, применение онтологий для поиска данных в Интернет. | 2005-2007 | Лаборатории: информационных компьютерных технологий, лаборатория телекоммуникационных систем. Руководитель темы к.т.н. Сорокин А.Д., соруководитель темы к.ф.-м.н. Вдовицын В.Т. | 2120,1 |
|  | Раздел Анализ информационных ресурсов КарНЦ РАН и разработка научно-методических подходов, обеспечивающих доступность и удобство в их использовании |  | Разработка организационно-технических мероприятий и регламентов, повышающих индексы присутствия Интернет-ресурсов информационной системы КарНЦ РАН посредством решения оптимизационной задачи рациональной организации внутренних связей. |  | Руководитель к.ф.-м.н. Печников |  |
| 12. | 1.1.8., 1.1.5. (1.3.4., 1.4.1.) Тема № 49. Развитие регенеративного метода моделирования коммуникационных сетей № гос. регистрации 0120.0 501120 | Бюджетное финансирование | Доказательство условий устойчивости многосерверной системы с повторными вызовами на основе регенеративного метода и теории восстановления. | 2005-2007 | Лаборатория математической кибернетики Руководитель темы д.ф.-м.н. Морозов Е.В. | 394,5 |
| 13. | Тема № 50. Моделирование и оптимизация структуры и параметров энергетических и транспортных систем в регионе № гос. регистрации 0120.0 501121 | Бюджетное финансирование |  | 2005-2007 | Лаборатория моделирования природно-технических систем Руководитель темы к.т.н. Борисов Г.А. | 801,7 |
|  | Раздел 1. 1.3.1. (1.1.7., 2.1.8.) Оценки эффективности энергосбережений в региональном энергетическом хозяйстве | Бюджетное финансирование | Итоговый отчет с рекомендациями по повышению эффективности энергосбережений в региональном энергетическом хозяйстве. | 2005-2007 | Руководитель раздела к.т.н. Борисов Г.А. |  |
|  | Раздел 2. 1.1.7., 2.1.5. (1.2.3.) Изучение гидроэнергетических ресурсов Карелии и подготовка к изданию современного «Водно-энергетического кадастра Карелии» | Бюджетное финансирование | Изучение новых характеристик качества гидроэнергетических ресурсов Карелии. Подготовка оригинал-макета книги. | 2005-2007 | Руководитель раздела к.т.н. Сидоренко Г.И. |  |
| 14. | 1.1.5., 1.1.7. (1.3.4., 1.2.2.) Тема № 51 Задачи наилучшего выбора в теоретико-игровой форме № гос. регистрации 0120.0 501122 | Бюджетное финансирование | Разработка моделей наилучшего совместного выбора. Построение решений в задачах многократного выбора. | 2005-2007 | Лаборатория математической кибернетики Руководитель темы д.ф.-м.н. Мазалов В.В. | 457,4 |
| 15. | 1.1.6, 1.1.7. (1.2.3.) Тема №52 Численные методы решения прямых и обратных задач с подвижными границами раздела фаз № гос. регистрации 0120.0 603356 | Бюджетное финансирование | Разработка численных методов и программных средств для решения задач параметрической идентификации моделей ТДС-дегазации металлов. | 2006 - 2008 | Лаборатория моделирования природно-технических систем Руководитель темы д.ф.-м.н. Ю.В.Заика | 988,4 |
| 16. | 1.1.5. (1.3.1., 1.1.5.) Тема №53 Вероятностные и статистические методы моделирования комбинаторных структур и их применения в анализе данных и сетей телекоммуникаций | Бюджетное финансирование | Создание имитационной модели случайных графов Интернет-типа. Исследование графовых моделей с латентными переменными. Проведение сравнительного анализа методов классификации. | 2007-2009 | Лаборатория теории вероятностей и компьютерной статистики Руководитель д.ф.-м.н. Павлов Ю.Л. | 1666.1 |

План НИР утвержден Ученым советом

Протокол заседания ученого совета №8 от 30  октября 2006 г.

Директор Института прикладных математических исследований

Карельского научного центра РАН,

д.ф.-м.н. проф.                                                                                         В.В. Мазалов